Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Костромской области

ФОРМА № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий государственной программы

«Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений

и этнокультурное развитие народов в Костромской области»

(наименование государственной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.<*> | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб. | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области» |  | Всего, в т.ч.: | 4365,10 | 4365,10 | 4365,10 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2815,10 | 2815,10 | 2815,10 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений в Костромской области» |  | Всего, в т.ч.: | 1894,80 | 1894,80 | 1894,80 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 947,40 | 947,40 | 947,40 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 947,40 | 947,40 | 947,40 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области» | Администрация Костромской области (управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области) | всего | 1894,80 | 1894,80 | 1894,80 | К концу 2021 года количество некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка на конкурсной основе на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области, должно увеличиться с 11 до 13 единиц | Количество некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка на конкурсной основе на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области в 2021 году, составило 13 единиц |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 947,40 | 947,40 | 947,40 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 947,40 | 947,40 | 947,40 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2) | мероприятие «Проведение мероприятий (советов, проектов) по укреплению гражданского единства, усилению гражданского патриотизма среди молодежи» | Департамент образования и науки Костромской области | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано 24 мероприятия по укреплению гражданского единства, усилению гражданского патриотизма среди молодежи общей численностью участников в количестве 90 000 человек | В 2021 году состоялось 25 мероприятий по укреплению гражданского единства, усилению гражданского патриотизма среди молодежи с общей численностью участников 248 198 человек |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Комитет по делам молодежи Костромской области | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3) | мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению и развитию языкового многообразия, поддержке и сохранению русского языка» | Департамент образования и науки Костромской области | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано 70 мероприятий по сохранению и развитию языкового многообразия, поддержке и сохранению русского языка общей численностью участников 77 000 человек | В 2021 году состоялось 73 мероприятия по сохранению языкового многообразия, поддержке и сохранению русского языка с общей численностью участников 82 000 человек |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4) | мероприятие «Проведение мероприятий по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений» | Администрация Костромской области (управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано 51 мероприятие по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений общей численностью участников 9 000 человек | В 2021 году состоялось 66 мероприятий по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, общей численностью участников 111 761 человек |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5) | мероприятие «Проведение социологического исследования «Состояние межэтнических и межконфессиональных отношений в Костромской области» | Администрация Костромской области (управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано проведение 1 социологического исследования | В 2021 году было проведено 1 социологическое исследование «Состояние межэтнических и межконфессиональных отношений в Костромской области» |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6) | мероприятие «Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики» | Департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 году запланировано размещение в региональных СМИ 1200 публикаций, направленных на формирование толерантного сознания, борьбу с этническим экстремизмом и предупреждение межнациональных конфликтов, укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | В 2021 году в региональных СМИ размещено 1786 информационных материалов, направленных на формирование толерантного сознания, борьбу с этническим экстремизмом и предупреждение межнациональных конфликтов, укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7) | мероприятие «Проведение семинаров для региональных СМИ на тему освещения межнациональных отношений, формирования толерантного сознания, предотвращения межнациональных конфликтов» | Департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано проведение семинаров для региональных СМИ на тему освещения межнациональных отношений, формирования толерантного сознания, предотвращения межнациональных конфликтов для 200 участников | В 2021 году в семинарах для региональных СМИ на тему освещения межнациональных отношений, формирования толерантного сознания, предотвращения межнациональных конфликтов приняли участие 207 человек |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8) | мероприятие «Проведение мероприятий (мониторинг, мониторинг СМИ, проверки деятельности) по профилактике экстремизма и ксенофобии» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано 450 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии | В 2021 году состоялось 468 мероприятий по профилактике экстремизма и ксенофобии |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9) | мероприятие «Проведение мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений, социологического мониторинга ключевых показателей состояния межнациональных отношений в Костромской области" | Администрация Костромской области (управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежегодное проведение мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений, социологического мониторинга ключевых показателей состояния межнациональных отношений в Костромской области | В 2021 году сотрудниками управления по вопросам внутренней политики администрации Костромской области совместно с представителям и муниципальных образований Костромской области проводится мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений через Государственную систему мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов в Костромской области» |  | Всего | 2 470, 30 | 2 470, 30 | 2 470, 30 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 867,70 | 1 867,70 | 1 867,70 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 602,60 | 602,60 | 602,60 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1) | мероприятие «Проведение фестивалей национальных культур, гастролей государственных театров и создание телевизионных проектов, направленных на этнокультурное развитие» | Департамент культуры Костромской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | К концу 2021 года планировалось увеличение количества участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов в Костромской области до 90 000 человек | К концу 2021 года в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов в Костромской области, приняли участие 111 761 человек |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2) | мероприятие «Развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, в Костромской области» | Администрация Костромской области (управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области) | Всего | 2120,3 0 | 2120,3 0 | 2120,3 0 | На 2021 год запланировано обеспечение функционирования Костромского Дома национальностей | В Костромской области создан и функционирует Костромской Дом национальностей |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1867, 70 | 1867, 70 | 1867, 70 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 252,60 | 252,60 | 252,60 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3) | мероприятие «Проведение музейных и выставочных мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного наследия народов Костромской области» | Департамент культуры Костромской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2021 год запланировано 12 музейных и выставочных мероприятий по сохранению этнокультурного наследий народов Костромской области | В 2021 году состоялось 12 музейных и выставочных мероприятий по сохранению этнокультурного наследий народов Костромской области |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4) | мероприятие «Развитие российского казачества на территории Костромской области» | Администрация Костромской области (управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области) | Всего | 350,00 | 350,00 | 350,00 | На 2021 год запланировано проведение 12 мероприятий, направленных на развитие российского казачества на территории Костромской области общей численностью 10000 участников | В 2020 году состоялось 21 мероприятие, направленных на развитие российского казачества на территории Костромской области общей численностью 22492 человек |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

<*> Заполняется в строке «областной бюджет»