## Форма №1
| Отчет о реализации мероприятий государственной программы | [7 empty] | ФОРМА №1
N п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.<*> | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб. | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
[7 empty] | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
| Государственная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области» |  | Всего, в т.ч.: | 111589 | 111744 | 109914.89
|  |  | федеральный бюджет | 9500 | 9500 | 9500
|  |  | областной бюджет | 101989 | 101989 | 99969.89
местный бюджет
|  |  | внебюджетные источники |  | 255 | 463
1. | Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | Всего, в т.ч.: | 24644 | 24644 | 24608 | Доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими организациями составит 10,4 % | Доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими организациями составила 30,7 %**
|  |  | федеральный бюджет | 9500 | 9500 | 9482
|  |  | областной бюджет | 15044 | 15044 | 15026
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 100 | 100
Всего по мероприятиям:
1) | Мероприятие «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  | Всего | 22700 | 22700 | 22664 | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, до 32 | 64 социально ориентированные организации получили финансовую поддержку
|  |  | федеральный бюджет | 9500 | 9500 | 9482
|  |  | областной бюджет | 13200 | 13200 | 13182
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
2) | Мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | Всего | 844 | 844 | 844 | увеличение количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Костромской области до 40 | В 2022 году в Управлении Министерства юстиции по Костромской области зарегистрировано 33 некоммерческие организации
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 844 | 844 | 844
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
3) | Мероприятие «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, до 190 | Всего поддержку в нефинансовых формах получили около 500 организаций
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
4) | Мероприятие «Информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, до 190 увеличение количества журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, до 18 увеличение количества информационных материалов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, до 340 | Всего поддержку в нефинансовых формах получили около 500 организаций; размещено в региональных СМИ 734 материала.
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
5) | Мероприятие «Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, представители которых приняли участие в мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области, до 160 | В 2022 году в заседаниях Школы актива для лидеров некоммерческих организаций, Гражданском форуме приняли участие около 500 представителей некоммерческих организаций
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
6) | Мероприятие «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение числа муниципальных образований Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, до 29 | Муниципальные программы поддержки и порядки представления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 2020 год приняты во всех муниципальных образованиях, 29
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
6.1) | мероприятие «предоставление и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | Всего | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
7) | Мероприятие «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Костромской области» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, до 190 | Всего поддержку в нефинансовых формах получили около 250 организаций
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
8) | Мероприятие «Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан и юридических лиц» |  | Всего | 0 | 100 | 100 | увеличение количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Костромской области, до 40 | В 2022 году в Управлении Министерства юстиции по области зарегистрировано 32 некоммерческие организации
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 100 | 100
9) | Мероприятие «Мониторинг и анализ эффективности деятельности некоммерческих организаций» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение социологического исследования | Социологическое исследование проведено в декабре 2022 года
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Содействие развитию местного самоуправления" |  | Всего, в т.ч.: | 86945 | 87100 | 85306.89 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области составит 51 % | Информация по уровню удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области будет представлена по итогам 1 квартала 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 86945 | 86945 | 84943.89
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 155 | 363
Всего по мероприятиям:
1) | мероприятие "Организация и проведение советов по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской области, совещаний с участием ассоциации "Совет муниципальных образований Костромской области" |  | Всего | 5 | 5 | 5 | Количество мероприятий исполнительных органов государственной власти Костромской области, проводимых совместно с ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области"- 30 ед. | Всего за 2022 год представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской области» участвовал в 34 заседаниях совещательных органов:  в заседаниях рабочей группы при прокуратуре Костромской области;  в заседаниях лицензионной комиссии Костромской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, созданной при государственной жилищной инспекции Костромской области;  в заседаниях комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости;  в заседании Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам;  в заседаниях рабочих групп при профильных департаментах  в деятельности рабочих групп, созданных при администрации Костромской области. Совет по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской области в 2022 году не проводился |  | 86945
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 5 | 5 | 5
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2) | мероприятие "Обеспечение проведения съездов муниципальных образований Костромской области" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведение Съезда муниципальных образований Костромской области программными мероприятиями на 2022 год не предусмотрено. | Съезд муниципальных образований Костромской области проводится 1 раз в 2 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3) | мероприятие "Оказание методической помощи органам местного самоуправления" |  | Всего | 200 | 295 | 300 | Количество выпущенных информационных бюллетеней для органов местного самоуправления - 3 ед. | В 2022 году изданы 4 информационно-методических бюллетеня: справочник "Муниципальные образования Костромской области", "Сборник органов местного самоуправления Костромской области", "Справочник методических рекомендаций ТОС", "Сборник методических рекомендаций"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 200 | 200 | 200
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 95 | 100
4) | мероприятие "Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Костромской области" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления на территории Костромской области -800, Количество мероприятий в сфере благоустройства территории, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области-9200, количество мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области- 4000 | Количество зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления на территории Костромской области-780;Количество мероприятий в сфере благоустройства территории, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области-4764; Количество мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области-2095
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5) | мероприятие "Проведение ежегодной конференции органов территориального общественного самоуправления Костромской области" |  | Всего | 200 | 230 | 400 | Количество проведенных конференций органов территориального общественного самоуправления Костромской области - 1 ед. | 24 августа 2022 года в городском округе город Шарья состоялась XIII ежегодная Конференция органов ТОС Костромской области. В Конференции приняли участие председатели и активисты органов ТОС, представители муниципальных образований. Всего в Конференции приняло участие свыше 250 человек
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 200 | 200 | 200
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 30 | 200
6) | мероприятие "Обучение председателей, заместителей председателей и активистов органов ТОС Костромской области" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обучение председателей, заместителей председателей и активистов органов ТОС Костромской области программными мероприятиями на 2022 год не предусмотрено. | Обучение председателей, заместителей председателей и активистов органов ТОС Костромской области не предусмотрено программными мероприятиями на 2022 год. Вместе с тем, управлением по вопросам внутренней политики администрации Костромской области совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области" организовано участие представителей органов ТОС в вебинаре по вопросам развития ТОС на территории Костромской области, проведения Всероссийского конкурса "Лучшие практики ТОС", обсуждения опыта грантовой деятельности Ассоциации ТОС Республики Коми. Общее количество участников вебинара - 115 активистов и председателей ТОС Костромской области.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7) | мероприятие "Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области по решению отдельных вопросов местного значения, в том числе поощрение победителей областного конкурса на лучшую организацию ТОС среди муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС Костромской области" |  | Всего | 4305 | 4305 | 4305 | Количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области - 60 ед. | В 2022 году на участие в конкурсе было подано 93 заявки. Количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области - 59 ед. Распоряжением губернатора Костромской области от 16.01.2023 № 20-р утверждены результаты конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области за 2022 год. Общий призовой фонд конкурса составляет – 4 305,0 тыс. рублей. Средства победителям конкурса за 2021 год направлены в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 4305 | 4305 | 4305
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8) | мероприятие "Организация системы административно-территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления в Костромской области" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных образований Костромской области в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области, в отношении которых осуществляется ведение Реестра населенных пунктов Костромской области - 154 ед. | В 2022 году управлением по вопросам внутренней политики администрации Костромской области осуществляется ведение Реестра в отношении 3470 населенных пунктов Костромской области, входящих в состав 127 муниципальных образований
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9) | мероприятие "Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по решению отдельных вопросов местного значения, связанных с преобразованием муниципальных образований" |  | Всего | 2000 | 2000 | 2000 | Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по решению отдельных вопросов местного значения, связанных с преобразованием муниципальных образований на 2022 год предусмотрены в сумме 2000 тыс.рублей | По итогам конкурса «На лучшую организацию работы по преобразованию муниципальных образований Костромской области в 2022 году» определены победители данного конкурса: I место – Поназыревский муниципальный округ – 600 тыс. руб.; II место – Пыщугский муниципальный округ – 500 тыс. руб.; III место – Кологривский муниципальный округ – 400 тыс. руб.; IV место Красносельский муниципальный район – 300 тыс. руб.; V место - Шарьинский муниципальный район – 200 тыс. руб. Денежные средства победителям конкурсного отбора перечислены в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
10) | мероприятие "Оказание содействия в реализации муниципальных программ (планов) развития административных центров сельских поселений Костромской области" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных районов Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы (планы)развития административных центров сельских поселений Костромской области - 0 ед. | Реализация программ развития административных центров сельских поселений завершена в связи с признанием утратившим силу постановления губернатора Костромской области от 9 сентября 2011 года № 128
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11) | мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на реализацию муниципальных программ развития административных центров сельских поселений Костромской области" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселений Костромской области - 0 ед. | Реализация программ развития административных центров сельских поселений завершена в связи с признанием утратившим силу постановления губернатора Костромской области от 9 сентября 2011 года № 128
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
12) | мероприятие "Организация и проведение семинаров для работников органов местного самоуправления по актуальным вопросам местного значения" |  | Всего | 135 | 135 | 135 | Количество работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах, проводимых администрацией Костромской области, ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области", по актуальным вопросам местного значения - 450 чел. | В 2022 г. проведено 10 семинаров-совещаний для работников органов местного самоуправления Костромской области, в рамках которых рассмотрены актуальные вопросы местного значения: -с прокуратурой Костромской области для глав муниципальных образований Костромской области проведен учебно-методический семинар по вопросам участия в правотворческой деятельности; - совместно с ВАРМСУ для глав муниципальных образований Костромской области и специалистов по работе со СМИ администраций муниципальных образований Костромской области проведен вебинар «Современные методы коммуникации»; - проведен обучающий семинар для глав и председателей представительных органов муниципальных районов, городских и муниципальных округов Костромской области по актуальным вопросам для органов местного самоуправления (об исполнении муниципальных бюджетов в 2022 году; об опыте преобразования муниципальных районов в муниципальные округа; о работе антикризисных штабов в муниципальных образованиях Костромской области; о некоторых вопросах по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны; о формах взаимодействия с населением; о ведении персональных страниц в социальных сетях и иные вопросы); - проведен обучающий семинар для управляющих делами администраций муниципальных образований Костромской области по актуальным вопросам для органов местного самоуправления (о проведении контрольно-надзорной деятельности органами местного самоуправления, в том числе и в отношении ОМСУ в рамках действующего моратория; об особенностях представления на государственную регистрацию уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований в электронном виде; о ведении регистра муниципальных нормативно-правовых актов; об изменениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок; о новеллах избирательного законодательства и иные вопросы). -организовано и проведено три кустовых семинара в г. Галиче, г. Шарье, г. Костроме по вопросам организации работы по ведению в социальных сетях официальных страниц органов местного самоуправления Костромской области и подведомственных им учреждений; -проведены семинары по актуальным вопросам организации деятельности в нормотворчестве, делопроизводстве, соблюдении антикоррупционного законодательства; Общее количество участников мероприятий - 515 человек
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 135 | 135 | 135
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
13) | мероприятие "Проведение областного конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий" |  | Всего | 100 | 130 | 163 | Количество участников областного конкурса "Лучший муниципальный служащий"-26 чел. | В рамках конкурса «Лучший муниципальный служащий Костромской области» в 2022 году поступило 27 заявок из 24 муниципальных образований Костромской области по 2 номинациям. В каждой номинации определены по три победителя. Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 27.10.2022 г. Денежные средства перечислены победителям конкурса в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 100 | 100 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 30 | 63
14) | мероприятие "Проведение конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Костромской области, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"" |  | Всего | 80000 | 80000 | 77998.89 | Количество проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы", получивших поддержку из областного бюджета - 160 проектов | По результатам конкурсного отбора 2022 года победителями утверждены 70 муниципальных образований Костромской области со 185 проектами развития. Общая сумма средств на реализацию проектов составляет 176,4 млн. рублей, из них: областного бюджета 80 млн. рублей; местного бюджета 74,0 млн. рублей; из внебюджетных источников 22,4 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. главным распорядителем средств областного бюджета муниципальным образованиям Костромской области перечислены субсидии в сумме 80 млн. рублей
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 80000 | 80000 | 77998.89
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
... | ...
86945
<*> Заполняется на строке "областной бюджет |  |  | ** По данным Костростата за 2021 год

## Форма №2
Отчет о достигнутых значениях показателей(индикаторов) государственной программы | [7 empty] | ФОРМА №2
N п/п | Наименование показателя | Цель | Задача | Единица измерения | Значения индикаторов государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
[5 empty] | Год предшествующий отчетному <1> | отчетный год
[6 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области"
(наименование)
1. | Доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими организациями | Обеспечение организационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в Костромской области, направленной на решение социальных проблем | Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании социальных услуг (помощи) населению Костромской области | % | 21.1 | 10.4 | 30.7 | Значения приведены за 2021 год. Показатель по доле жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими организациями за 2022 год будет представлен в декабре 2023 года
2. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Обеспечение организационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в Костромской области, направленной на решение социальных проблем | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | % | 51.3 | 51 |  | Показатель по уровню удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области будет представлен по итогам 1 квартала 2023 года
Подпрограмма
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
(наименование)
1 | Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Костромской области | Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании социальных услуг (помощи) населению Костромской области | Развитие механизмов участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации государственной политики в социальной сфере Костромской области | ед. | 40 | 40 | 33
2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |  | Развитие механизмов участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации государственной политики в социальной сфере Костромской области, увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Костромской области социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 31 | 32 | 64
3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах |  |  | ед. | 185 | 190 | 500
4 | Число муниципальных образований Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Костромской области социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 29 | 29 | 29
5 | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, на территории Костромской области |  |  | чел. | 14050 | 14100 | 14100
6 | Количество журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества |  |  | чел. | 17 | 18 | 32
7 | Количество информационных материалов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  | ед. | 320 | 340 | 734
8 | Периодичность проведения социологических исследований о состоянии гражданского общества на территории Костромской области |  |  | раз в год | 1 | 1 | 1
9 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, представители которых приняли участие в мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области |  |  | ед. | 155 | 160 | 500
"Содействие развитию местного самоуправления"
(наименование)
1. | Количество мероприятий исполнительных органов Костромской области, проводимых совместно с ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области" | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления, оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Единиц | 32 | 30 | 34
2. | Количество проведенных съездов муниципальных образований Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления, оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Единиц | 1 | 0 | 0
3. | Количество выпущенных информационных бюллетеней для органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления, оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Единиц | 3 | 3 | 4
4. | Количество проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы", получивших поддержку из областного бюджета | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления, оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Единиц | 189 | 160 | 185
5. | Количество зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления на территории Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития территориального общественного самоуправления | Единиц | 780 | 800 | 780 | Основные причины снижения количества органов ТОС: объединение ТОС в более крупные в результате преобразования муниципальных образований Костромской области, ликвидация органов ТОС, которые фактически свою деятельность не осуществляли.
6. | Количество проведенных конференций органов территориального общественного самоуправления Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития территориального общественного самоуправления | Единиц | 1 | 1 | 1
7. | Количество мероприятий в сфере благоустройства территории, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития территориального общественного самоуправления | Единиц | 4764 | 9200 | 4764 | Основные причины снижения показателей: неблагополучная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, повышение эффективности работы органов ТОС; снижение количества органов ТОС.
8. | Количество мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития территориального общественного самоуправления | Единиц | 2095 | 4000 | 2095 | Основные причины снижения показателей: неблагополучная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, повышение эффективности работы органов ТОС; снижение количества органов ТОС.
9. | Количество председателей, заместителей председателей и активистов территориального общественного самоуправления Костромской области, принявших участие в семинарах, проводимых администрацией Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития территориального общественного самоуправления | Единиц | 100 | 0 | 115
10. | Количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития территориального общественного самоуправления | Единиц | 88 | 60 | 93
11. | Количество муниципальных образований Костромской области в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области, в отношении которых осуществляется ведение Реестра населенных пунктов Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Обеспечение своевременного и в соответствии с законодательством Российской Федерации решения вопросов административно-территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления Костромской области | Единиц | 135 | 154 | 127
12. | Количество муниципальных районов Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы (планы) развития административных центров сельских поселений Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития административных центров сельских поселений | Единиц | 0 | 0 | 0
13. | Количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселений Костромской области | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Создание организационных и правовых условий для развития административных центров сельских поселений | Единиц | 0 | 0 | 0
14. | Количество работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах, проводимых администрацией Костромской области, ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области", некоммерческими организациями, оказывающими услуги по содействию развитию местного самоуправления | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Повышение уровня знаний и развитие профессиональных качеств муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Единиц | 505 | 450 | 515
15. | Количество участников областного конкурса "Лучший муниципальный служащий" | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Повышение уровня знаний и развитие профессиональных качеств муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Человек | 26 | 26 | 27
<1> Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.

## Форма №3
Оценка эффективности реализации государственной программы за 2022 год | [9 empty] | ФОРМА №3
Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение i-го целевого показателя в отчетном году | Фактическое значение i-го целевого показателя в отчетном году | Степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) | Степень достижения целевых показателей (результативность) | Плановые объемы средств в отчетном году (тыс.руб.) | Исполнение расходов в отчетном году (тыс.руб.) | Полнота использования запланированных на реализацию средств | Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий | Поправочный коэффициент | Эффективность реализации
Доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими организациями | % | 10.4 | 30.7 | 2.95 | х | х | х | х | х | х | х
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | % | 52 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Костромской области | ед. | 40 | 33 | 0.825 | х | х | х | х | х | х | х
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 32 | 64 | 2 | х | х | х | х | х | х | х
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | 190 | 500 | 2.6316 | х | х | х | х | х | х | х
Число муниципальных образований Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 29 | 29 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, на территории Костромской области | чел. | 14100 | 14100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
Количество журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества | чел. | 18 | 32 | 1.7778 | х | х | х | х | х | х | х
Количество информационных материалов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 340 | 734 | 2.1588 | х | х | х | х | х | х | х
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, представители которых приняли участие в мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области | ед. | 160 | 500 | 3.125 | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма "Содействие развитию местного самоуправления"
Количество мероприятий исполнительных органов государственной власти Костромской области, проводимых совместно с ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области" | единиц | 30 | 34 | 1.13 | х | х | х | х | х | х | х
Количество проведенных съездов муниципальных образований Костромской области | единиц | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
Количество выпущенных информационных бюллетеней для органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | единиц | 3 | 4 | 1.33 | х | х | х | х | х | х | х
Количество проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы", получивших поддержку из областного бюджета | единиц | 160 | 185 | 1.15 | х | х | х | х | х | х | х
Количество зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления на территории Костромской области | единиц | 800 | 780 | 0.98 | х | х | х | х | х | х | х
Количество проведенных конференций органов территориального общественного самоуправления Костромской области | единиц | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
Количество мероприятий в сфере благоустройства территории, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области | единиц | 9200 | 4764 | 0.52 | х | х | х | х | х | х | х
Количество мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами территориального общественного самоуправления Костромской области | единиц | 4000 | 2095 | 0.52 | х | х | х | х | х | х | х
Количество председателей, заместителей председателей и активистов территориального общественного самоуправления Костромской области, принявших участие в семинарах, проводимых администрацией Костромской области * | единиц | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
Количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области | единиц | 60 | 93 | 1.55 | х | х | х | х | х | х | х
Количество муниципальных образований Костромской области в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области, в отношении которых осуществляется ведение Реестра населенных пунктов Костромской области | единиц | 154 | 127 | 1.2 | х | х | х | х | х | х | х
Количество работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах, проводимых администрацией Костромской области, ассоциацией "Совет муниципальных образований Костромской области", некоммерческими организациями, оказывающими услуги по содействию развитию местного самоуправления | единиц | 450 | 515 | 1.14 | х | х | х | х | х | х | х
Количество участников областного конкурса "Лучший муниципальный служащий" | человек | 26 | 27 | 1.04 | х | х | х | х | х | х | х
Итого | х | х | х | х | [6 empty] | 0
* Примечание п. 24 Госпрограммой не предусмотрен, фактически выполнен
0